## Cronograma Gantt
CRONOGRAMA DE PROYECTO — DIAGRAMA DE GANTT (18 MESES)
Presupuesto total estimado: USD $200K ¦ Fuente: Cronograma.txt (adjunto) y tabla de duración/entregables/responsables provista por el usuario
|  |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q5 |  |  | Q6
Fase / Tarea | Duración Estimada | Entregable Clave / Resultado Esperado | Responsable | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
FASE 1: CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y ESTABILIZACIÓN (Presupuesto: USD $70K)
1.1 Infraestructura de Red (Redundancia Internet y Switches Cisco) | Meses 1 - 3 | Redundancia activa (Failover) + Switches nuevos instalados. | Especialista de Infraestructura
1.2 Migración IaaS CORE (SQL Server 2008 a Cloud) | Meses 1 - 6 | Base de datos SQL Server migrada a la nube con parches activos. | DBA + Proveedor Cloud
1.3 API Gateway (Implementación API Gateway CORE) | Meses 4 - 6 | Capa de abstracción lista para conectar el CORE con nuevos sistemas. | Desarrollador Senior
1.4 SaaS Nómina (Selección y Firma SaaS NominaSoft) | Meses 1 - 3 | Contrato SaaS firmado y migración de datos de NominaSoft. | Director de TI + Soporte
🚩 Hito 1: Cumplimiento Normativo Auditado | bar: Q1 M1 to Q6 M18
FASE 2: CANALES DIGITALES E INGRESOS (Presupuesto: USD $80K)
2.1 Portal Web Serverless (Migración desde PHP 5.6) | Meses 7 - 12 | Portal migrado desde PHP 5.6; tasa de abandono en solicitudes < 5%. | Desarrolladores (Refuerzo Outsourcing)
2.2 MVP App Móvil (Desarrollo & Lanzamiento) | Meses 10 - 12 | Aplicación móvil publicada en iOS/Android para captación de jóvenes. | Desarrolladores (Refuerzo Outsourcing)
2.3 Integración CRM-CORE (APIs CRM ↔ CORE Financiero) | Meses 7 - 9 | Flujo continuo de prospectos sin doble digitación manual de asesores. | Desarrollador Backend
🚩 Hito 2: Salida a Producción App y Portal | bar: Q1 M1 to Q6 M18
FASE 3: EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN FINANCIERA (Presupuesto: USD $50K)
3.1 Data Warehouse & BI (Implementación) | Meses 13 - 15 | Dashboards gerenciales automatizados (Eliminación de Excel/Macros). | DBA / Analista de Datos
3.2 Decommissioning Datacenter (Apagado) | Meses 16 - 18 | Cierre del datacenter físico; liquidación de contratos On-premise. | Director de TI + Infraestructura
🚩 Hito 3: 100% Infraestructura Cloud | bar: Q1 M1 to Q6 M18
LEYENDA
Fase 1 - Cumplimiento Regulatorio
Fase 2 - Canales Digitales
Fase 3 - Eficiencia Financiera
★ | Hito / Entregable clave del proyecto
Nota: Los meses (M1-M18) y presupuestos por fase provienen directamente del archivo Cronograma.txt adjunto. Duraciones, entregables y responsables provienen de la tabla detallada proporcionada por el usuario.